2020年度绩效评价报告

| 项目单位： | 内蒙古自治区包头市委讲师团 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 学习强国平台建设运营 |
| 报送时间： | 2021年9月 |

2020年度绩效评价报告

一、项目概述

（一）项目概述

“学习强国”学习平台是以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主要内容，立足全体党员、面向全社会的优质平台。建设“学习强国”学习平台是贯彻落实习近平总书记关于加强学习、建设学习大国重要指示精神、推动全党大学习的有力抓手，是新形势下强化理论武装和思想教育的创新探索，是推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻不断深入的重要举措。

2019年1月1日，经习近平总书记批准，王沪宁同志启动，中宣部“学习强国”学习平台正式上线。按照中宣部办公厅《关于建好用好“学习强国”学习平台的通知》（中宣办发〔2019〕19号）和自治区党委宣传部、自治区党委组织部《关于推广使用“学习强国”学习平台的通知》（内党宣办〔2019〕20号）文件精神，贯彻落实包头市“学习强国”学用推广工作。

- 项目资金情况

截至2020年底，项目预算支出50万元，预算执行率100%；其中，本年预算支出50万元，上年结转资金支出0万元。

预算资金主要用于：委托运营服务费用共计48万，培训费用2万元。成立包头市学习强国工作室，聘用专人负责组建市、旗县区（市直机关、企业、高校）、乡镇（街道）三级学习组织管理体系；通过完善供稿链路和管理员、通讯员、评论员“三支队伍”建设，分领域、全年学习强国主平台和内蒙古学习平台采用我市稿件；发布《包头市“学习强国”建设情况简报》，按周通报情况。

（二）绩效目标

1.绩效目标设定情况

组建市、旗县区（市直机关、企业、高校）、乡镇（街道）三级学习组织管理体系，实现我市党员应学尽学。完善供稿链路和“三支队伍”建设，分领域、有重点的策划、制作、筛选、审核、推送稿件。加强学习管理和监督考核，及时发布《包头市“学习强国” 建设情况简报》，实现学用工作提质增效，日平均积分20分以上。开展全市138个管理组的管理员、通讯员培训。

2.绩效指标完成情况

1.成立包头市学习强国工作室，聘用专人负责组建市、旗县区（市直机关、企业、高校）、乡镇（街道）三级学习组织管理体系，目前已实现我市党员应学尽学。2.通过完善供稿链路和管理员、通讯员、评论员“三支队伍”建设，分领域、全年学习强国主平台和内蒙古学习平台采用我市稿件1300余篇。3.全年共发布《包头市“学习强国” 建设情况简报》12期，按周通报各学习管理组的参学度、平均积分和供稿采稿情况，实现学用工作提质增效，日平均积分20分以上，学习成效突出。4.2020年11月，对全市138个管理组的管理员、通讯员完成培训，提升学用推广能力。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价价，全面掌握“学习强国”各项工作资金使用情况、项目进展及实施成效，及时解决资金使用、项目管理中存在的突出问题，进一步规范预算资金使用，建立健全项目管理制度，提高财政资金使用效益。

（二）项目资金投入情况

项目预算50万元，其中，本年预算50万元，上年结转资金0万元。

（三）项目资金管理情况

严格遵守资金管理办法或财务管理制度，专款专用。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1.完成供稿链路和管理员、通讯员、评论员“三支队伍”建设，全年稿件采用1000余篇，完成目标任务。

2.坚持学习管理和监督考核，全年发布《包头市“学习强国” 建设情况简报》12期，按周通报各学习管理组的参学度、平均积分和供稿采稿情况，实现学用工作提质增效，日平均积分达到20分以上，完成目标任务。

（二）效益指标完成情况

1.成立包头市学习强国工作室，由专人负责学习强国学用推广工作，目前学员总数17万人，完成目标任务。

2.2020年11月，对我市138个管理组的管理员、通讯员进行了集中培训，已完成。

（三）评价得分情况

预算执行率、产出指标、效益指标、服务对象满意度四项指标均已完成。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题

2020年管理员、通讯员的培训与讲师团其他项目共同支撑完成，无法按照上级要求，有针对性地自主培训；现有经费无法按照上级文件要求，完成定期赴外调研学习的要求。

（二）资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、提高学情管理监督力度，落实党委（党组）主要负责人抓落实的机制；2、根据中宣部、自治区党委宣传部要求，对各级供稿员、管理员提供专门培训；3、每半年走访一个盟市，学习其他地方推进学习强国的好办法。

（二）措施及办法

1、将目前发送到微信群的《包头市“学习强国”建设情况简报》印发部分纸质版，寄送学用推广工作不达标单位的党委（党组），督促落实；2、对各级供稿员、管理员提供专门培训；3、每半年走访一个盟市，学习其他地方推进学习强国的好办法。

以上共需项目经费支撑共计60万元。