2020年度绩效评价报告

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目 名 称：** | **包头市哲学社会科学优秀成果政府奖** |
| **项 目 单 位：** | **包头市社会科学院** |
| **主 管 部 门：** | **包头市社会科学院** |

2021年9月

2020年度绩效评价报告

一、项目基本情况

**（一）项目基本情况简介**

**1.项目背景**

根据**包头市人民政府印发《包头市哲学社会科学优秀成果评选和奖励办法》（**包府发[2013]73号**）要求，实施该项目。**通过包头市哲学社会科学政府奖的评选全面展示我市哲学社会科学研究性、开拓性的成果，提高社会科学研究的能务与水平，促进哲学社会科学不断繁荣发展。

**2.项目内容**

主要是2017年—2018年期间出版有关哲学社会科学著作、调研报告、课题研究等成果进行评选。

**（二）绩效目标设定及指标完成情况**

**1.绩效目标设定情况**

年初根据预计参评作品为150项，实际符合参评作品为152项，经过三次评审后，获奖成果为51项。

**2.绩效指标完成情况**

在初评的基础上，市社科评奖办精心组织复评工作。选聘自治区内各高校、科研院所、党政内设研究机构等不同学科领域的评委28人。分成4个学科组，评选出一等奖提名获奖成果5项、二等奖提名获奖成果21项和三等奖提名获奖成果25项。

市社科政府奖评选委员会召集了终评评审会，会上对复评会产生的51项拟表彰成果进行了再审、表决，最终评选出拟获奖成果51项。市社科政府奖评奖办按照终评会通过的拟获奖成果在《包头日报》、包头社科网进行了为期15天的公示。11月26日，公示期满，公示期间无异议，51项拟获奖成果全部有效。

二、绩效工作情况

**（一）绩效目的**

通过绩效评价，对本届包头市哲学社会科学评奖工作开展的工作环节有更加明确，工作进展顺利实施效果现显，在项目资金使用落实中央八项规定精神，进一步规范预算资金使用，压缩日常经费支出，保障奖金足额发放。

**（二）项目资金投入情况**

项目预算35万元，其中，本年预算35万元，上年结转资金34万元。

**（三）项目资金产出情况**

截至2020年底，项目预算支出69万元，预算执行率35万元；其中，本年预算支出35万元，上年结转资金支出34万元。

预算资金具体支出内容有劳务费（评审费）8万元、政府奖奖金44万元、办公费2万元。

**（四）项目资金管理情况**

**严格遵守《包头市哲学社会科学优秀成果评选和奖励办法》（** 包府发[2013]73号**）专款专用。**

三、项目绩效情况

**（一）产出指标完成情况**

本届包头市哲学社会科学政府奖评选参评作品为152项，组织28人/场具有高级职称专家经过3场评审会议，经过评审，评选出一等奖提名获奖成果5项、二等奖提名获奖成果21项和三等奖提名获奖成果25项。

市社科政府奖评选委员会召集了终评评审会，会上对复评会产生的51项拟表彰成果进行了再审、表决，最终评选出拟获奖成果51项。市社科政府奖评奖办按照终评会通过的拟获奖成果在《包头日报》、包头社科网进行了为期15天的公示。12月初，公示期满，公示期间无异议，51项拟获奖成果全部有效。

**（二）效益指标完成情况**

通过本届哲学社会科学政府奖评选全面展示了我市哲学社会科学研究的能力与水平，着力提高我市政策理论研究，促进全市哲学社会科学的繁荣与发展。

**（三）评价得分情况**

年初预算资金为35万元，支出为35万元，预算执行率为100%，预计参评作品150项，实际为152项，得分5分；预计本届哲学社会科学优秀成果政府奖获奖成果50项，评选出51项成果，得分5分，组织28人/场，组织4场评审，会议完成年初预计数，共计10分；评审费、奖金支付率100%，得分30分；全面展示了我市哲学社会科学研究的能力与水平，提高我市政策理论研究，促进哲学社会科学的繁荣与发展。得分15分；扩大哲学社会科学的影响力，得分13分；抓实哲学社会科学政府奖的工作，做好贴近人民群众的宣传，不断提高全市人民群众的哲学素养。参评人员满意度≥95%，得分10分。

评价结果：98分

四、存在问题

**（一）项目立项、实施存在问题**

2017年—2018年的参评作品体现我市哲学社会科学发展水平、研究能力，每项成果对所涉领域有着指导性的意见，但同时存在有些成果与我市高速发展不相适应、解决群众困扰的社会问题不透彻。

**（二）资金管理使用存在问题**

根据项目实际实施过程中存在的问题进行描述；

项目在资金管理使用过程中保证奖金、评审费的足额发放，在办公经费支出上还需要节约。